## Лист1
|  |  |  | 2024-10-01 | [22 empty] | 2024-11-01
Этап | Количество дней | Дата начала | Дата окончания | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Обследование | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-09
Разработка ТЗ | 5 | 2024-10-10 | 2024-10-14
Настройка системы | 2 | 2024-10-15 | 2024-10-16
Подготовка документации | 4 | 2024-10-16 | 2024-10-19
Обучение персонала | 7 | 2024-10-19 | 2024-10-26
Тестирование системы | 3 | 2024-10-26 | 2024-10-28
Опытная эксплуатация | 3 | 2024-10-29 | 2024-10-31
Выход в эксплуатацию | 7 | 2024-11-01